Приложение к приказу МБОУ «Жабская основная общеобразовательная школа»

от 28 апреля 2023 года № 40/1

**План – график введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП)**

**в МБОУ «Жабская основная общеобразовательная школа»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| 1. Нормативное и организационно-управленческое обеспечение введения ФООП | | | | | |
| 1.1. | Организация деятельности школьной рабочей группы, координирующей введение ФООП в МБОУ «Нагорьевская средняя общеобразовательная школа» | | апрель 2023 | Гребеник А.В., директор  Лемешко С.В., заместитель директора | Синхронизирование процесса управления введением ФООП на школьном уровнях |
| 1.2. | Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению ФООП | | до 1 мая 2023 | Гребеник А.В., директор  Лемешко С.В., заместитель директора | Определение мероприятий по введению ФООП |
| 1.3. | Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с критериями готовности к введению ФООП, утверждёнными приказом министерства образования Белгородской области от 17.04.2023 г. № 1222 (приложения 3,4) | | до 10 мая 2023 | Гребеник А.В., директор  Лемешко С.В., заместитель директора | Определение дефицитов при введении ФООП, разработка и реализация комплекса мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП |
| 1.4. | | Организация участия педагогического сообщества Ровеньского района в совещаниях, проводимых министерством образования Белгородской области, БелИРО, по вопросам введения ФООП | по плану министерства образования Белгородской области, БелИРО | Гребеник А.В., директор  Лемешко С.В., заместитель директора | Рассмотрение вопросов нормативно-правового и информационно-методического обеспечения введения ФООП |
| 1.5. | Актуализация деятельности школьных учебно-методических объединений | | Май-июнь 2023 | Лемешко С.В., заместитель директора | Определение первоочередных задач работы муниципальных методических объединений учителей - предметников |
| 1.6. | Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению деятельности по введению ФООП | | май-июнь 2023 | Гребеник А.В., директор  Лемешко С.В., заместитель директора | Проведение мероприятия по управлению введением ФООП |
| 1.7. | Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП и контроля за готовностью ОО | | май - июнь 2023 | Гребеник А.В., директор  Лемешко С.В., заместитель директора | Проведение оценка готовности к реализации ФООП |
| 2. Методическое обеспечение введения ФООП | | | | | |
| 2.1. | Активизация работы школьных учебно-методических объединений учителей-предметников по рассмотрению вопросов введения ФООП, использованию результативных практик | | Май- июнь  2023 | Лемешко С.В., заместитель директора | Своевременное оказание адресной помощи педагогическим работникам по вопросам введения ФООП |
| 2.2. | Организация и проведение научно­-практических конференций, марафонов, семинаров, мастер-классов по актуальным вопросам введения ФООП | | май – август 2023 | Лемешко С.В., заместитель директора | Обсуждение общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя |
| 2.3. | Сопровождение деятельности по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП | | май - август  2023 | Гребеник А.В., директор | Формирование подходов к организации управления процессами введения ФООП |
| 2.4. | Организация использования методических пособий по учебным предметам в общеобразовательных учреждениях | | май-август 2023 | Лемешко С.В., заместитель директора | Формирование и доведение до педагогов способов достижения планируемых образовательных результатов по учебным предметам |
| 2.5. | Организация включения в педагогическую деятельность педагогов федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям ФООП | | июнь - август  2023 | Лемешко С.В.., заместитель директора,  руководители школьных методических объединений | Снижение нагрузки на учителя при подготовке к учебным занятиям. Аккумулирование эффективные приёмы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| 2.6. | Обеспечение функционирования системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации ФООП | | до 1 июля 2023 | Лемешко С.В., заместитель директора | Проведение необходимых мероприятий по подготовке каждого педагога к работе по реализации ФООП |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФООП | | | | | |
| 3.1. | Обеспечение повышения квалификации руководителей, всех педагогических работников, по вопросам введения ФООП | | апрель - август  2023 | Гребеник А.В., директор  Лемешко С.В.., заместитель директора | Обеспечение готовности педагогического коллектива к введению ФООП с 1 сентября 2023 г. |
| 4. Мониторинг готовности к введению ФООП | | | | | |
| 4.1. | Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП в каждом общеобразовательном учреждении в соответствии с критериями готовности общеобразовательной организации к введению ФООП (приложение 4 к приказу министерства образования Белгородской области от 17 апреля 2023 года № 1222) | | до 10 мая 2023 | Гребеник А.В., директор  Лемешко С.В., заместитель директора | Определение дефицитов по введению ФООП на школьном уровне, направления деятельности по их ликвидации |
| 4.2. | Проведение самодиагностики материально-технических условий при введении ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса | | до 1 июня 2023 | Гребеник А.В., директор | Определение дефицитов и способов их ликвидации при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса |
| 4.3. | Внедрение системы мониторинга готовности к введению ФООП в соответствии с системой диагностики, разработанной министерством образования Белгородской области, БелИРО | | май-август  2023 | Гребеник А.В., директор  Лемешко С.В., заместитель директора | Обеспечение промежуточного контроля готовности к введению ФООП, качества реализации ФООП. |
| 4.4. | Внедрение системы мониторинга качества реализации ФООП общеобразовательными учреждениями | | сентябрь – октябрь 2023 | Гребеник А.В., директор  Лемешко С.В., заместитель директора | Обеспечение контроля качества введения ФООП в общеобразовательном учреждении |
| 5. Информационное обеспечение введения ФООП | | | | | |
| 5.1. | Информирование общественности через средства массовой информации, посредством размещения информации в социальных сетях о подготовке и успешных практиках введения ФООП | | ежемесячно,  2023 | Гребеник А.В., директор | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при введении ФООП |
| 5.2. | Ведение разделов, посвящённых вопросам введения и реализации ФООП, на официальных сайтах управления образования администрации Ровеньского района, общеобразовательных учреждений | | постоянно | Гребеник А.В., директор  Лемешко С.В., заместитель директора | Организация информирования по актуальным вопросам введения и реализации ФООП |