Приложение 1 к приказу

по МБОУ «Жабская основная

общеобразовательная школа»

от 30.12.2021 года № 236

**Комплекс мер («дорожная карта»)**

**по созданию и функционированию центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Результат** | **Сроки**  **реализации** | **Ответственный** |
| 1. | Утверждение:  -должностных лиц ответственных за создание и функционирование Центров «Точка роста»;  -Положения о деятельности Центра «Точка роста» на базе ОУ | Приказ по общеобразовательному учреждению | 3 декабря 2021г. | Руководители ОУ |
| 3. | Согласование перечня оборудования Центра «Точка роста» |  | не позднее 5 февраля 2022 года | Руководители ОУ. |
| 3. | Согласование и утверждение типового дизайна и зонирования помещений Центров «Точка роста» | Письмо региональному оператору о согласовании типового дизайн -проекта и зонирования помещений, приказ управления администрации Ровеньского района | до 1 февраля 2022 г. | Руководители ОУ |
| 4. | Подготовка информационной справки об общеобразовательном учреждении | По форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпрокта «Образование» | не позднее 30 июня 2022года | Руководители ОУ |
| 5. | Проведение фотомониторинга по приведению площадки Центра «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации | По форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором | 25 августа 2022 года | Руководители ОУ |
| 6. | Реализация мероприятий единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста» | Приказ управления образования администрации Ровеньского района | не позднее 25 августа 2022 года | Руководители ОУ |
| 7. | 1.Повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста»;  2.Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»  3.Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» | Письмо управления образования администрации Ровеньского района | Апрель – июнь 2022г. | Руководители ОУ |
| 8. | Проведение работ по приведению площадки Центра «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России (в соответствии с фирменным стилем и брендбуком) | Письмо управления образования администрации | до 01 августа 2022г. | Руководители ОУ |
| 9. | Открытие Центра «Точка роста» в единый день открытий. | Информационное освещение в СМИ и на официальном сайте | Сентября | Руководители ОУ |
| 10. | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра «Точка роста» | Отчет о выполнении показателей | До 01.10.2021г.,далее – ежеквартально | Руководители ОУ |
| 11 | Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центров «Точка роста» | По форме определенной Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором | В течение календарного года | Руководители ОУ |